План – график

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в МОУ «СОШ № 33» п. Яйва

| Направление мероприятия | Название мероприятия | Срок проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | 1. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования в ОУ. 2. Внесение изменений в нормативную базу ОУ (приказ «О создании рабочей группы по внедрению ФГОС начального общего образования»; разработка и утверждение Положения о рабочей группе; приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС; приказ о переходе школы на обучение по новому стандарту; разработка расписания уроков, штатного расписания, режима работы школы и т.д. 3. Разработка и утверждение программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 4. Разработка и утверждение программы внеурочной деятельности. 5. Разработка и утверждение программы формирования УУД. 6. Разработка и утверждение программы системы оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального общего образования. 7. Разработка и утверждение учебного плана школы. 8. Разработка модели договора родителей и школы, закрепляющего права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС. 9. Разработка и утверждение программы по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников ОУ в условиях внедрения ФГОС. 10. Разработка модели выпускника начальной школы в соответствии с ФГОС. | Февраль 2011 Февраль 2011 Март 2011 Март 2011 Март 2011 Март 2011 Март 2011 Март 2011 Март 2011 Апрель 2011 | Рабочая группа Рабочая группа Администрация Рабочая группа Администрация Рабочая группа Администрация Администрация Администрация Администрация Администрация Администрация ШМО нач. классов Администрация |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС | 1. Расчет средств, необходимых для введения ФГОС начального общего образования. 2. Привлечение для финансирования деятельности, предусмотренной Уставом ОУ, дополнительных средств из внебюджетных источников. 3. Внесение изменений в локальные акты ОУ, предусматривающие стимулирование труда работников в условиях введения ФГОС. | Март 2011 Март-август 2011 Март 2011 | Директор школы Главный бухгалтер Директор школы Управляющий совет |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС | 1. Организация работы по изучению и обсуждению материалов ФГОС начального образования: семинары в г. Березники, Пермь, заседания ШМО, методические совещания и т.д. 2. Создание рабочей группы по подготовке и внедрению ФГОС начального общего образования. 3. Формирование списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС и федерального перечня. Заказ УМК. 4. Направление на курсы повышения квалификации педагогов начальной школы и администрации по вопросам подготовки и введения ФГОС. 5. Самоанализ деятельности школы по готовности к введению ФГОС начального общего образования. 6. Участие в работе муниципальных совещаний, ГМО, проблемных групп по вопросам введения ФГОС на начальной ступени. 7. Заседание педагогического совета по переходу на обучение по ФГОС начального общего образования. 8. Проведение открытых уроков в начальной школе с использованием деятельностного подхода к обучению. | 2009-2010, 2010-2011 Февраль 2011 Март-апрель 2011 2009-2010 2010-2011 Апрель 2011 2010-2011 Август 2011 Февраль-май 2011 | Майорова С.В. Мальцева Е.В.-рук-ль ШМО Администрация Майорова С.В., Мальцева Е.В.-рук-ль ШМО Администрация Администрация, Мальцева Е.В. – рук-ль ШМО Администрация, учителя начальной школы Администрация Майорова С.В. Мальцева Е.В.-рук-ль ШМО |
| Создание кадрового обеспечения ФГОС | 1. Составление и реализация плана методической работы с педагогами в рамках введения ФГОС. 2. Обеспечение повышения квалификации учителей начальных классов по вопросам ФГОС, в т.ч. дистанционно. 3. Заключение дополнительных соглашений с педагогическими работниками. | 2010-2011 2010-2011 Август 2011 | Майорова С.В. Администрация Директор школы |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС | 1. Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования с использованием Интернет-ресурсов, СМИ. 2. Обеспечение информационного взаимодействия для участников введения ФГОС. 3. Создание на школьном сайте страницы «ФГОС начального общего образования» и размещение на ней документов по введению Стандартов. 4. Родительское собрание будущих первоклассников «Особенности обучения по новому ФГОС» | 2010-2011 2010-2011 Март 2011 Май 2011 | Рабочая группа Администрация Администрация Майорова С.В. Администрация Учителя 1 классов |
| Создание материально-технического обеспечения ФГОС | 1. Формирование образовательной среды, отвечающей требованиям ФГОС. | 2010-2011 | Администрация |